## 0226
|  | 整体目标（1周到1个月内的近期计划） | 责任人 | 总体负责人 | 当日进展 | 存在问题（延期预警） | 明日计划
户外喷码行业基线 | 集装箱/拖车等 | 闸口基线 1、集装箱车厢号接口合并版本海思库（2.27） 2、基线x86/TX1代码合并（3.10前） | 桂一鸣 |  | asdfaf
|  | 集装箱CTC基线： | 翟金源
|  | 集装箱EAST基线 | 高万顺
|  | 箱门朝向 （1）走通3519的测试流程，完成3519上的bin转换(10.14-10.15)； （2）完成在3519上箱门朝向识别的算法库(10.16-10.18); （3）在板子上进行调试，撰写文档，发布release版本(10.18-10.25)。 （4）发hcnn2.4.1算法库（12.4日完成） | 桂一鸣
| 乌克兰车厢号 | 乌克兰车厢号功能添加（11月15日） 1、乌克兰车厢号增加运行方向输出，pos功能。 | 任昊
| 车厢号 | 车厢号通用算法框架算法库开发（03.01） 1、完成车厢号视频pos开发及对应工具 2、进行3559平台移植，并发库 | 石振辉
AI开放平台（上线/项目） | 开放平台上线 | 1、中文上线集成测试支持（3.10） | 石振辉
|  | 1、视频触发数据和需求整理。（02.28） 2、整理车牌上线所需要的标注需求提交总部评审。（02.28） | 徐博
| 技术预研&驾驶证行驶证识别 | 1、中文CTC基线 （1）整理训练集和测试集，完善输入层，制定实验计划，基于mmdet训练调优模型，输出初步实验结果和结论。（03.07） | 高万顺
| 船名 | 船名项目 | 任昊
工业OCR | VM软件支持 | VM3.3需求 （1）训练库改为unicode，支持多语言 （2）训练库和预测库修改为MD （3）训练库返回值由准确率改为logg （4）bin文件添加文件头 （5）识别标定和检测标定统一 （6）batch size根据可用显存自动调整 | 翟金源
| 工业OCR项目支持 | 宿迁蒙牛项目支持 | 翟金源
| 新需求开发 | 联调支持 | 翟金源
通用 | 快递面单 | 1、面单算法库实现算法库读条码内容抠图功能 2、面单算法库实现抠图后检测坐标映射回原图功能 | 王祺尧
|  | 1、快递面单tp裁剪实验 2、快递面单east实验 3、高拍仪和手机拍照成像优化 | 李鹏飞
|  | 识别 近期计划： 【计划】 1、手机号识别调优 2、快递面单扣图（python版） | 王鹏
|  | 识别 1、识别模型符号错识问题优化 2、识别模型数字混淆问题优化 | 任昊
| PPT项目 | PPT： 1、扩增PPT测试集。（预计11月14日完成）。 2、撰写自测报告。（预计11月15日完成）。 算法库： 修改TPS矫正与opencv保持一致（预计11月6号完成） | 任昊
| 票据识别 |  | 高万顺
通用工具开发 |  | 2月28日前 1、标定工具入库 2、图像对比工具入库 3、caffe网络计算量工具入库 3月6日前 1、pytorch转caffe工具整理，入库 2、caffe转bin工具版本整合，入库 | 王祺尧
|  | 3月6日前 1、json标注与ai开放平台标注互转 2、视频截图工具入库 | 翟金源
其他工作 |  |  | 徐博
桂一鸣
王祺尧
翟金源
高万顺
石振辉
李鹏飞
任昊
王鹏